## Sheet1
《高比例分布式资源接入下主配微多级协同调控示范工程》中期作战图
课题 |  | 2026年 |  |  | 2027年
|  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月
课题三 | 研究目标 （请每个子任务负责人完成） | 1. 研究配网调峰调度指令分解与拓扑结构优化策略研究； 构建多分布式资源接入下配微网协同调峰日前日内多时间尺度模型研究 2.研究配微协同下公平性指令分解算法及快速求解策略 3.配电网多资源协同恢复模型统一建模与验证；分布式电源、储能及抢修资源参数接入分析。 | 1.研究考虑动态时变调节需求的区域内可控资源筛选模型； 2.研究多分布式资源接入下配微网协同调峰分布式优化算法，考虑充电站与用户价格博弈模型 2.研究配电网多资源协同恢复模型的基本架构，分析分布式电源、储能及抢修资源的运行约束与协同关系，初步建立多资源协同恢复数学模型。 | 1.研究考虑动态时变调节需求的区域内可控资源筛选模型研究;配网调峰调度指令分解与拓扑结构优化策略; 2.研究基于可控资源逆变器参数动态整定方法; 3.研究极端事件下分布式储能作为黑启动电源的孤岛构建与并离网切换技术 4.配电网多资源协同恢复模型统一建模与验证；分布式电源、储能及抢修资源参数接入分析。 | 1.研究计及不完全量测信息的分布式无功电压快速控制技术； 2.研究主配微协同下储能等分布式资源的选址定容基本数学方法。 3.研究考虑分布式电源与储能协同运行的配电网故障恢复方法，分析不同故障场景下的资源供电能力及网络重构策略。 | 1.研究考虑多分布式资源协同的有功-无功协调电压优化控制方法； 2.研究考虑抢修资源参与的配电网协同恢复优化方法，分析故障修复顺序与网络供电恢复过程之间的耦合关系。 | 1.研究馈线-台区-微网级协同的多时间尺度多层级鲁棒电压优化方法； 2.研究基于强化学习理论，考虑河北算例的调频指令分解方法。 3.研究多恢复时段下配电网运行状态与资源调度的动态耦合关系，建立考虑网络拓扑变化及资源运行约束的多时段恢复优化模型。 | 1.研究馈线-台区-微网级协同的多时间尺度多层级鲁棒电压优化方法； 2..研究分布式电源、储能及抢修资源的协同调度策略，完善多时段恢复过程中的资源分配与网络重构协调优化方法。 | 1.研究计及多恢复时段可行性的多资源协同配电网恢复优化方法研究 2.研究计及多恢复时段可行性的多资源协同配电网恢复优化方法，开展典型故障场景下的恢复策略验证与优化分析。 | 1.研究计及不完全量测信息的分布式无功电压快速控制技术; 2.研究考虑多分布式资源协同的有功-无功协调电压优化控制方法; 3.研究馈线-台区-微网级协同的多时间尺度多层级鲁棒电压优化方法; 4.研究计及多恢复时段可行性的多资源协同配电网恢复优化方法。
研究完成情况
研究进度（%）
| 软硬件开发目标 （请每个子任务负责人完成） | 1.完成站域级配微协同边缘互动控制终端软件架构设计、测试方案编写; 2.完成可中断负荷快切终端测试方案编写。 3.开展配电网柔性电压调节装置第三方测试 | 1.完成站域级配微协同边缘互动控制终端、软硬件开发和厂家内测; 2.完成可中断负荷快切终端测试方案专家评审。 3.完成配电网柔性电压调节装置第三方测试，取得第三方测试报告。 | 1.完成站域级配微协同边缘互动控制终端; 2.完成可中断负荷快切终端第三方测试; 3.完成配电网柔性电压调节装置部署前期准备。 | 1.完成站域级配微协同边缘互动控制终端、可中断负荷快切终端示范点确认、现场勘察、施工和接入方案设计； 2.完成可中断负荷快切终端现场部署勘察; 3.完成配电网柔性电压调节装置部署前期准备。 | 1.完成站域级配微协同边缘互动控制终端、可中断负荷快切终端投产、主站接口确认、通信通道准备； 2.完成可中断负荷快切终端现场安装部署方案设计; 3.完成完成配电网柔性电压调节装置部署前期准备。 | 1.完成站域级配微协同边缘互动控制终端、可中断负荷快切终端、配电网柔性电压调节装置现场安装、接线、通信接入； 2.完成可中断负荷快切终端现场安装部署; 3.完成配电网柔性电压调节装置部署前期准备。 | 1.完成站域级配微协同边缘互动控制终端、可中断负荷快切终端，核对采集数据，完成遥测遥信上送； 2.完成可中断负荷快切终端现场应用联调; 3.完成配电网柔性电压调节装置现场部署。 | 1.完成站域级配微协同边缘互动控制终端、可中断负荷快切终端、配电网柔性电压调节装置可调资源接入，开展控制指令下发、闭环控制和策略验证； 2.完成可中断负荷快切终端现场应用联调; 3.完成配电网柔性电压调节装置现场部署。 | 1.完成站域级配微协同边缘互动控制终端、可中断负荷快切终端、配电网柔性电压调节装置联调、试运行、消缺、资料整理，完成示范现场安装调试。 2.完成可中断负荷快切终端现场应用测试; 3.完成配电网柔性电压调节装置现场测试。
软硬件开发完成情况
| 开发进度（%） | 2026年 10月: 可中断负荷快切终端开发进展为60%
| 资金执行目标（%）（张怀天） | 中央财政资金、配套科研资金执行率不低于20%、12% | 中央财政资金、配套科研资金执行率不低于35%、25% | 中央财政资金、配套科研资金执行率不低于45%、40% | 中央财政资金、配套科研资金执行率不低于 54%、48% | 中央财政资金、配套科研资金执行率不低于 62%、56% | 中央财政资金、配套科研资金执行率不低于 70%、64% | 中央财政资金、配套科研资金执行率不低于 76%、71% | 中央财政资金、配套科研资金执行率不低于 81%、78% | 中央财政资金、配套科研资金执行率不低于 87%、85%
资金执行进度（%）
| 年底加分谋划进展（王帅） | 2026年 10月: 预备策划方法： 1.第一项：举办第二届IEEE智慧电力与能源技术国际会议在武汉举行 2. 第二项：开发出国内首套面向分布式资源分级调度的全国产多功能边缘控制装置样机 3. 第三项：发表题为基于时频双域的风电爬坡事件概率预测方法论文（SCI二区） 4. 第四项：发表题为基于黎曼流形扩散模型的高比例风电系统前瞻调度快速求解方法论文（Trans, SCI一区）; 2026年 12月: 1.上级管理部门加分：受到国家能源局、怀柔实验室项目管理中心通报表扬，完成加分
| 标志性成果进展（王帅） | 2026年 10月: 完成精准化低频减载模块的研制，完成调峰调压调频协同控制模块的硬件设计，正在进行指令收发软件优化; 2027年 5月: 完成标志性成果二：考虑分布式资源的多层级配微主动支撑系统与装备
需协调问题 | bar: 2026年 10月 to 2027年 6月
注：红色字体为根据项目整体进度较任务书进度提前项，绿色字体为任务书外新增任务